总务处“服务质量提升年”活动安排表

| 阶段 | 时间段 | 活动内容 | 责任人 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学习动员部署阶段 | 3-4月份 | 召开总务处全体人员会议，安排部署总务处“服务质量提升年”活动实施意见 | 处长、副处长 | 3月份 |
|  |  | 各中心（室）制定“服务质量提升年”活动实施方案 | 各中心（室）主管 | 4月10日前 |
|  |  | 各中心（室）及各岗位人员制定服务承诺书 | 总务处全体人员 | 4月20日前 |
|  |  | 各中心（室）列出整改问题清单 | 各中心（室）主管 | 4月30日前 |
| 组织实施阶段 | 5-10月份 | 制作服务承诺展板 | 综合科 | 每月更换一次 |
|  |  | 各中心（室）组织员工学习培训 | 中心（室）主管 | 5月31日前 |
|  |  | 整改落实 | 各中心（室） | 6-9月份 |
|  |  | 明察暗访、督察指导 | 领导小组成员 | 5-10月份 |
| 巩固提高阶段 | 11月份 | 建章立制 | 各中心（室）主管 | 11月10日前 |
|  |  | 回头看，进一步查找问题，整改落实 | 各中心（室） | 11月20日前 |
|  |  | 各中心（室）对活动开展情况进行总结 | 各中心（室）主管 | 11月30日前 |
| 总结表彰阶段 | 12月份 | 评选先进中心（室）、先进个人 | 领导小组 | 12月15日前 |
|  |  | 对活动开展进行全面总结 | 组长 | 12月20日前 |
|  |  | 表彰 | 领导小组 | 12月31日前 |